## Sheet1
Data de início: | 2020-09-27 |  | Data atual: | 17/10/2020
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2020-09-27 | 115 | 0 | 115 |  |  |  |  | Aluno 1 | ALINE CRISTINA PEREIRA TROFINO
2 | 2020-09-28 | 109.25 | 0 | 115 |  |  |  |  | Aluno 2 | HARIEL THUMS RIGELLI
3 | 2020-09-29 | 103.5 | 0 | 115 |  |  |  |  | Aluno 3 | JONATHAN GABRIEL DE ASSIS
4 | 2020-09-30 | 97.75 | 0 | 115 |  |  |  |  | Aluno 4 | LAROY BERSOT RIBEIRO DO PRADO
5 | 2020-10-01 | 92 | 0 | 115 |  |  |  |  | Aluno 5 | LUIZ FELIPE DE ALMEIDA CAMARGO
6 | 2020-10-02 | 86.25 | 0 | 115 |  |  |  |  | Aluno 6 | RITA DE CASSIA FERREIRA
7 | 2020-10-03 | 80.5 | 0 | 115 |  |  |  |  | Aluno 7 | RODRIGO ARTUR DA SILVA PEREIRA
8 | 2020-10-04 | 74.75 | 0 | 115
9 | 2020-10-05 | 69 | 0 | 115
10 | 2020-10-06 | 63.25 | 0 | 115
11 | 2020-10-07 | 57.5 | 0 | 115
12 | 2020-10-08 | 51.75 | 3 | 112
13 | 2020-10-09 | 46 | 6 | 106
14 | 2020-10-10 | 40.25 | 10 | 96
15 | 2020-10-11 | 34.5 | 11 | 85
16 | 2020-10-12 | 28.75 | 8 | 77
17 | 2020-10-13 | 23 | 19 | 58
18 | 2020-10-14 | 17.25 | 15 | 43
19 | 2020-10-15 | 11.5 | 21 | 22
20 | 2020-10-16 | 5.75 | 14 | 8
21 | 2020-10-17 | 0 | 11 | -3
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Levantamento de requisitos |  |  |  |  | 13/10/2020 | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2 | 13/10/2020
Criação do conteúdo - Lógica da Programação |  |  |  |  | 2020-10-13 | Aluno 2, 7, 5 | 21 | 16/10/2020
Criação do conteúdo - Laboratorio de Hardware |  |  |  |  | 2020-10-13 | Aluno 4, 6 | 21 | 2020-10-11
Criação do conteúdo - Ingles |  |  |  |  | 2020-10-13 | Aluno 1, 3 | 13 | 16/10/2020
GitHub |  |  |  |  | 2020-10-08 | Aluno 2 | 21 | 17/10/2020
Burndown e Backlog |  |  |  |  | 2020-10-13 | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 8 | 2020-10-17
Preparando ambiente para hospedagem local do Site |  |  |  |  | 2020-10-09 | Alunos 1, 2 | 13 | 2020-10-11
Banco de dados Local |  |  |  |  | 2020-11-10 | Alunos 1, 2 | 8 | 2020-10-12
Configurações iniciais do Site |  |  |  |  | 2020-10-12 | Alunos 1, 2 | 8 | 2020-10-16
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1